合同编号：

技术开发（合作）合同

项目名称：   赤眼蜂防治水稻螟虫及水稻

病虫害绿色防控试验示范

甲    方:    益阳市种植业技术推广中心

乙    方:益阳市秋实水稻种植农民专业合作社

签订时间：

签订地点：    湖南益阳

有效期限： 合同签订日 -2020.12.30

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（合作）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于当事人各方就共同进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

四、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：     益阳市种植业技术推广中心

住  所  地：     益阳市龙洲北路743号

法定代表人：         周国峰

项目负责人：         苏彪

项目联系人：         贺丽江

联系方式 ：        13973769168

通讯地址：      益阳市龙洲北路743号

电话：    07374222126       传真：   07374222126

电子信箱：

受托方（乙方）：    益阳市秋实水稻农民专业合作社

住  所  地：    益阳市赫山区欧江岔镇

法定代表人：     蒋劲松

项目负责人：      黄 叶

项目联系人：     汤年谷

联系方式 ：    15399716755

通讯地址：    益阳市赫山区欧江岔镇

电话：                 传真：

电子信箱：

为加快推进农业绿色发展，减少农药使用量，保护生态环境，探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的病虫害综合防控措施，结合我市病虫害发生特点与防控的工作实际情况，合作各方就共同参与研究开发赤眼蜂防治水稻螟虫及水稻病虫害绿色防控试验示范项目事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由合作各方共同恪守。

第一条  本合同合作研究开发项目的要求如下：

1、技术目标：

在赫山区欧江岔镇秋实水稻农民专业合作社创建水稻病虫害绿色防控技术集成示范基地40亩，开展赤眼蜂防治水稻螟虫小区试验，调查研究赤眼蜂防治水稻螟虫的防治效果。

2、试验内容：

（1）、试验品种：湘早籼45号、创宇9号

（2）、实验面积：单个小区面积：1000㎡；

处理： 4个处理

保护行宽度：50㎝

( 3)、区组排列：试验小区随机排列（如下表一）

3、试验设计：

| A CK | B 常规化防 | C 赤眼蜂 4卡/亩 | D 赤眼蜂 8卡/亩 | E 常规化防 +赤眼蜂 2卡/亩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、 用药处理：（如下表二）

| 处理区 | 处 理 | 亩用(剂)量 | 兑 水 | 施用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CK | 空白 |  |  |
| B | 常规 化防 | 3%氯虫苯甲酰胺 3克 5%甲维盐 40克 | 30㎏ | 2次 |
| C | 赤眼蜂 | 4卡/亩 |  | 2次 |
| D | 赤眼蜂 | 8卡/亩 |  | 2次 |
| E | 常规化防 +赤眼蜂 | 3%氯虫苯甲酰胺 3克 5%甲维盐 40克 赤眼蜂 2卡/亩 | 30㎏ 药后一周放蜂 | 2次 |

5、供试药剂及来源：（如下表三）

表三

| 品 名 | 生产（供应）单位 | 登记证号 | 剂 型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤眼蜂 | 湖南淼农环保科技 发展有限公司 | ** | ** |  |
| 5%甲维盐 | 湖南大方农化 股份有限公司 | PD20120100 | ** |  |
| 3%氯虫苯甲酰胺 | ** | ** | ** |  |

6、合作研究开发项目时间：自双方签订合同之日至2020年12月30日完成。

7、合作研究开发项目地点：选取秋实水稻农民专业合作社在益阳市赫山区欧江岔镇的优质水稻生产基地作为试验点，试验点确定40亩有代表性的生产基地来进行小区比较试验和试验示范及相关数据的采集与研究。

6、合作研究开发项目计划进度：

2020年7月，甲乙双方签订合同，成立课题组，明确研究人员分工。

2020年7-8月，开展实地考察调研，撰写详细研究提纲和技术路线。开展赤眼蜂不同处理的小区设计与田间试验实施。

2020年8-11月，小区试验调查与室内分析研究。

2020年8-11月，开展绿色防控技术研究与示范。

2020年8-11月，赤眼蜂不同处理的小区设计与田间试验实施

2020年9-11月，田间试验采样调查。

2020年11-12月，撰写试验报告并征求意见。

7、研发团队成员及基本情况：

课题负责人：黄叶，高级农艺师。

课题协调人：汤年谷，高级农艺师。

课题组成员：

苏  彪  市种植业技术推广中心副主任、高级农艺师。

贺丽江  市种植业技术推广中心科长、农艺师。

第二条 本合同合作各方在研究开发项目中，分工承担如下工作：

甲方：

1、及时为乙方研究提供所需各种资料和信息，并指定一至两人作为项目联络人，负责配合乙方调研和研究工作。

2、在乙方提交阶段性成果后的7个工作日内，对乙方提交的阶段性成果给予书面确认和提供书前反馈意见。

3、按合同约定付款方式及时足额支付研究经费。

4、甲方要确保积极配合乙方研究工作，如因甲方原因造成乙方提交成果时间延误，乙方不承担责任。

乙方：

1、按规定时间进度完成甲方委托的研究任务。

2、按甲方对试验过程与示范现场提出的修改意见，对试验示范内容进行修改完善。

3、乙方必须在约定的时间及时为甲方提供研究结果，如因乙方原困延误提交成果时间，乙方必须承担相应责任并免费为甲方提供服务。

第三条 为确保本合同的全面履行，合作各方确定，采取项目负责人方式对研究开发工作进行组织管理和协调。

第四条 合作各方确定，甲方支付试验示范经费人民币叁万贰仟元（￥3.2万元）。合同签订日一个月内甲方支付土地流转费叁万贰仟元（￥3.2万元）至乙方指定账户作为本试验示范开支。试验示范所需要的材料费、产量损失补偿、生产用工工资（农民工工资）由乙方负责。

乙方指定账户

开户名：益阳市秋实水稻农民专业合作社

开户银行：益阳市农村商业银行股份有限公司欧江岔支行

银行账号：82012650000004634

第五条 本合同的变更必须由合作各方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，合作一方或多方可以向其他合作方提出变更合同权利与义务的请求，其他合作方应当在  15  日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

第六条  未经其他合作方同意，合作一方或多方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担。

第七条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，各自承担风险损失。一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在  15  日内通知其他合作方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

认定技术风险的基本条件是：

1． 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2． 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

第八条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：  所有涉及本项目的技术信息  。

2、涉密人员范围： 所有涉及本研究项目的技术人员和管理人员。

第九条：合作各方确定课题成果形式为：（1）《赤眼蜂防治水稻螟虫及水稻病虫害绿色防控试验技术研究》课题研究报告；（2）相关PPT及电子文档。

第十条：合作各方确定，因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利归属，合作各方享有申请专利的权利。

第十一条：双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步的特征的新的技术成果及其权利归属，由  甲  方享有。

第十二条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 贺丽江 为甲方项目联系人，乙方指定  黄叶  为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、    按时汇报项目的进展

2、    协调和衔接

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商，调解解决。协商、调解不成的，依法向益阳市赫山区人民法院起诉。

第十四条：本合同一式  肆  份，具有同等法律效力。

第十五条：本合同经合作各方签字盖章后生效。

甲方：      益阳市种植业技术中心

法定代表人／委托代理人：

年     月    日

乙方：        益阳市秋实水稻农民专业合作社

法定代表人／委托代理人：

年     月     日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

1、申请登记人：

2、登记材料：（1）

（2）

（3）

3、合同类型：

4、合同交易额：

5、技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

2020年 月  日