第二十三届中国中部（湖南）农业博览会特色美食馆展位制作合同书

收字编号：

委托单位：益阳市农业农村局 （以下简称甲方）

施工单位：湖南红星国际展览有限公司    （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章制度，结合本工程具体情况，甲乙双方经过友好协商，就第二十三届中国中部（湖南）农业博览会美食馆益阳展位搭建事宜达成如下合同条款，以资共同遵守。

第一条  工程概况

1、甲方委托乙方制作：W4馆-JT6益阳展台设计制作搭建。

2、工程地点：长沙国际会展中心

3、展位号：Jt6

4、展位面积：300 平方米，

5、服务内容：负责展台的装修装饰、安保、电力供应等服务；

6、完成日期：2022年11月3日。

第二条  图纸

乙方设计的展位效果图和报价单经双方签字确认后，作为本合同重要附件，与本合同具有同等法律效力。

第三条  甲乙双方权利义务

1、甲方负责对施工进场时间、施工过程、施工质量和效果的监督与验收，乙方负责施工的报馆和协调工作。

2、展馆或场馆内所收任何费用（包括但不限于特装展位费、电费、卫生清洁费、防火涂料、灭火器、垃圾清运费、展位的视频制作等费用）均包含在合同总额中，甲方不再承担其他任何费用。

3、乙方必须严格按照甲方确认的效果图或施工图按时、保质完成工程，接受甲方的检验，并为其提供便利条件。

4、展会期间，应甲方要求，乙方负责派人对甲方展位及时进行维护。

第四条  关于工期的约定

1、如甲方要求乙方提前完工的，应征得乙方书面同意，并签订补充协议支付乙方赶工费用。

2、因甲方原因导致乙方未按本合同约定完成工作的，则工期顺延，乙方不承担违约责任，甲方应承担因工期顺延产生的相关费用。

3、如因乙方过错影响工期，则乙方承担相关违约责任。

第五条  关于验收的约定

1、本工程以甲方签字确认的工程预算单、效果图或施工图为验收标准。

2、如因乙方过错造成质量事故，则返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3、工程完毕后，乙方应通知甲方验收，甲方接到通知后应即日安排验收。

4、本工程经甲方投入使用，即视为甲方已经验收合格。

第六条  关于工程价款及结算的约定

1、工程总金额（人民币小写）： 269000元 ，（人民币大写）：贰拾陆万玖仟 元整 。（为含税金额）

2、签订合同后，乙方将全套施工图提供给甲方，甲方对施工效果图、质量与效果等细节确认后，甲方向乙方支付总工程款的80%（人民币小写）：  215200 元，（人民币大写）：贰拾壹万伍仟贰佰元展台布展完成经甲方验收后，甲方向乙方指定账户支付剩余20%工程款（人民币小写）： 53800元（人民币大写）：伍万叁仟捌佰元

3、乙方指定账户信息：

账号：8001 6226 0608 010

户名：湖南红星国际展览有限公司

开户行：长沙银行高升路支行

第七条  设计变更

甲方要求设计内容进行变更的，应在展会开展前一周内书面通知乙方，并签订补充协议。因设计内容变更导致的乙方增加的费用和损失，由甲方承担。

第八条  违约责任

1、合同签订后，除不可抗力外，任何一方提前解除本合同的，需赔偿守约方违约金，该违约金以合同总金额为上限。

2、如甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付款项的0.3%支付违约金，该违约金以合同总金额为上限。

3、如乙方无故终止合作，或未按时完成制作及搭建造成甲方损失的，应赔偿甲方损失，赔偿金额以合同总金额为上限。

4、因不可归责于乙方的原因，如不可抗力、甲方责任（逾期付款等）、展会组织方责任（停电等），造成布展时间延长、误展、弃展，或展期推迟，乙方不承担责任。因乙方过错，造成工程及人员事故的，由乙方承担全部责任。

第九条  争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，可协商解决，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、甲乙双方协商不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

第十条  附则

本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方擅自变更修改本合同，另一方有权拒绝接受变更的条款，并要求其赔偿因此造成的一切损失。

第十一条 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。自双方签字盖章之日起生效（此合同传真件签字盖章后具有同样法律效力），到乙方将展位搭建完毕交甲方验收无误，并按本合同规定将价款结算后终止。

附件：

1、展位效果图

2、本合同附件经双方签字并盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

甲  方： 长沙市农业农村局   乙方：湖南红星国际展览

有限公司

甲方盖章：                  乙方盖章：

经 办 人：                  经办人：熊慧、张新超

电    话：                  电  话：18569466470

地    址：                  地 址：长沙市雨花区中意一路492号

2022年  月  日                  2022年 8 月 20 日